淮北师范大学

“十三五”事业发展规划编制工作方案

“十三五”时期是学校全面深化改革，加快内涵发展，顺利实施“1210”工程，建设特色鲜明的高水平师范大学的关键时期。为做好学校“十三五”事业发展规划编制工作，根据上级有关文件精神，结合我校实际，制订本工作方案。

一、规划编制的指导思想及基本原则

（一）指导思想

根据党的十八大、十八届三中、四中全会深化教育领域综合改革的总体部署及国家和安徽省中长期教育改革和发展规划纲要有关精神，紧紧围绕“建设特色鲜明的高水平师范大学”战略目标，坚持“优先发展，育人为本，改革创新，统筹协调，促进公平，提高质量”的工作方针，以人才培养为根本，以培养“厚基础、强能力、高素质的复合型、应用型专门人才”为目标，立足安徽，面向全国，服务基层。积极应对高等教育事业改革与发展新常态，力求规划目标具有标志性、显示度，规划思路和措施具有科学性、前瞻性，规划实施具有可操作性、可考核性。

（二）基本原则

坚持深化改革，锐意创新。“建设特色鲜明的高水平师范大学”是我校长期发展的战略目标，改革是发展的强大动力，也是实现战略目标的主要途径。科学规划学校未来发展，需要切实根据发展目标找准制约学校发展的体制和机制问题，大胆改革和创新。在改革创新过程中，要认真总结“十二五”规划的完成情况，分析问题，寻找差距；全面把握高等教育发展的新特点、新趋势，认真分析国家、行业和区域经济社会发展对我校发展提出的新要求；科学论证“十三五”期间学校的发展目标、发展思路和工作重点，制定有效的战略举措。

坚持突出重点，协调发展。在规划编制工作中，坚持抓主要矛盾和矛盾的主要方面，坚持“有所为、有所不为，有所先为、有所后为”的原则，着力解决发展中的关键问题，突出高水平学科和师资队伍建设、创新人才培养模式、科技创新能力提升等重点工作。与此同时，坚持以科学发展观统领规划工作，统筹兼顾“质量、结构、规模、效益”、“改革、发展、稳定”、“整体与局部”、“眼前利益与长远发展”等方面的关系，处理好事业发展中重点突破与整体发展的关系，把握好改革和发展的阶段性特征和节奏，做到统筹规划、周密部署、分阶段实施，努力实现学校各项事业全面、协调、可持续发展。

坚持民主参与，集思广益。坚持开门编规划、民主编规划，在学校主导的基础上，广泛征求各方面意见，提高规划编制工作的参与度，广泛调动专家、教师、管理干部、学生代表和校友等各方面的积极性。要坚持顶层设计与基层意见相结合，通过座谈会、书面征求意见、网上征求意见等多种形式，听取多方意见，把制定规划的过程变成统一思想、凝聚人心、集思广益、启迪智慧的过程。通过制订规划，增强全校师生的责任感和主人翁意识，充分发挥广大师生的主观能动性，形成全校师生齐心协力谋发展的良好局面。

坚持加强调研，注重衔接。前期调研是编制规划的基础性工作，是实现规划科学性和可操作性的基本前提。各单位要开展深入细致的调查研究，掌握实际情况，抓住关键问题，认真研究规划内容，把规划目标、任务和改革措施做深做实。规划牵头单位要加强部门与部门、部门与学院之间的协调，注重总体规划与专项规划、专项规划与学院规划之间的衔接。

二、规划编制的主要任务及规划体系

（一）主要任务

学校“十三五”事业发展规划编制期原则上到2020年，可根据需要展望到2025年或2030年，规划编制的主要任务是，全面总结“十二五”规划实施的成绩、经验以及存在的问题和原因，分析现状，结合国内外高等教育发展趋势和学校中长期战略目标，确定学校未来五年的发展目标、发展思路和重大改革举措，将规划的制定与落实和重点工作、专项工作、年度计划、资源配置紧密结合，谋划好为“建设特色鲜明的高水平师范大学”奠定坚实基础的路线图与时间表，完成学校“十三五”事业发展规划的编制工作。

（二）学校“十三五”事业发展规划体系

学校“十三五”事业发展规划由三部分构成：

1．淮北师范大学“十三五”事业发展规划。

2．淮北师范大学“十三五”事业发展专项规划。

具体包括：学科建设、专业建设、师资队伍建设、科学研究与社会服务、校园建设、对外合作交流等六方面的专项规划。

3．淮北师范大学二级学院“十三五”事业发展规划。

二级学院事业发展规划由各学院根据学校发展的总体目标和思路，结合自身发展进行编制。

三、时间安排

学校“十三五”事业发展规划的编制工作分四个阶段进行：

第一阶段，从2014年9月开始到2015年3月， 完成规划编制的前期研究工作，并形成规划基本思路；

第二阶段，从2015年4月到2015年7月，完成规划编制工作的研究、规划纲要的编制调研及规划纲要的起草工作；

第三阶段，从2015年8月到2015年12月，形成规划的正式文本；

第四阶段，2016年上半年，完成规划的论证、审定与送审工作，6月底前正式出台。

四、组织体系

规划编制工作的组织体系由领导机构、工作机构组成。

（一）领导机构

成立学校“十三五”事业发展规划编制工作领导小组，由校党政领导组成，在校党委领导下全面负责规划编制工作的组织和领导，协调解决规划编制过程中出现的重大问题。领导小组名单如下：

组  长：王  磊　王建刚

成  员：谢阳群   朱德顺   李铁范   蔡  雷   李福华  韦法云   马哲锐   王  成   刘结平

（二）工作机构

成立学校“十三五”事业发展规划编制起草工作组，由各职能部门主要领导组成，负责具体组织规划编制工作的前期调查研究，提出规划基本思路和大纲，起草规划纲要文本，牵头协调各部门、各学院规划的编制工作，联络咨询专家以及规划成果的编辑出版工作。起草工作组组成人员如下：

组  长：王建刚

副组长：李铁范

成  员：（按姓氏笔画顺序）

马  伟  马哲锐   王  成   王向阳  王家云  王  璨  韦法云  文胜利   邓道贵  石振保  叶璋礼  朱先明  朱昌杰   刘亚中  刘结平

刘添才  刘  超  孙忠民  孙登明  李  勇

李素文  李留坤  杨广君  吴本华  邱瑰华

张开林  张茂林  张明新  陈乃平  陈  忠

卓翔芝  周有斌  周启加  胡振东  侯为波

秦永祥  贾敬全  高玉兰  陶元春  董  强  蒋耀辉  鲁  峰  谢贤德  蔡  峋  戴凤礼

起草工作组下设办公室

办公室主任：鲁峰（兼）

起草工作组根据规划编制各阶段工作的具体情况实行动态性分工，各阶段具体分工另行规定。

五、规划编制工作几点要求

（一）高度重视  加强领导

做好“十三五”事业发展规划编制工作是关系学校未来五年发展的重点工作，是一项系统工程，涉及面广，时间紧、任务重、难度大，必须要有强有力的组织领导保证。学校成立“十三五”事业发展规划编制工作领导机构和工作机构，总体负责学校发展规划的编制工作，各单位要相应成立规划工作领导小组，按照一把手负责制的要求，组成强有力的工作班子负责本单位的规划编制工作，制订详细的工作方案。

（二）明确任务  落实责任

为进一步提高认识、统一思想、明确任务，科学做好“十三五”事业发展规划编制工作，学校“十三五”事业发展规划编制领导组根据学校总体规划，制定了六方面详细的专项规划，相关部门应在牵头部门的组织下，落实工作职责，科学规划各项指标，提出可行的配套措施，建立规划内容向实施任务转化的有效机制，要做到有数据、有分析、有针对性对策，确保按计划高质量完成“十三五”事业发展规划编制的各项工作。各单位要明确一位负责规划工作的联系领导和具体负责规划起草工作的执笔人。

（三）畅通信息  统筹协调

规划编制要畅通信息、科学谋划、协调发展。抓住事关学校长远发展的重大问题和制约科学发展的瓶颈问题，加强统筹衔接，做好部门间的协调配合。在发展目标、建设任务、经费安排、机制建设等方面做到整体推进、统筹协调、动态管理。

（四）把握节点  注重质量

各部门要高度重视规划编制工作，全面部署，对照学校“十三五”事业发展规划部署安排，把握好时间节点，分步骤、分阶段推进规划编制工作。切忌“闭门造车”、“拍脑袋”，要从长远发展角度出发，谋划出高质量、高水平项目，确保谋划项目质量。

附件：淮北师范大学“十三五”事业发展总体与专项规划及牵头部门一览表

附件

淮北师范大学“十三五”

事业发展总体与专项规划及牵头部门一览表

| 名称 | 规划名称 | 牵头单位 | 责任人 | 责任校领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体规划 | 学校总体规划 | 发展规划处 | 鲁 峰 | 王 磊 王建刚 朱德顺 |
| 学科建设 | 学科建设 | 学科办 | 周有斌 | 李铁范 |
| 专业建设 | 专业建设 | 教务处 | 刘结平 | 李福华 |
| 师资队伍建设 | 师资队伍建设 | 人事处 | 王 成 | 王建刚 |
| 科学研究 与社会服务 | 科学研究 与社会服务 | 科技处 人文社科处 | 侯为波 高玉兰 | 李铁范 |
| 校园建设 | 校园建设 | 建设办 | 吴本华 | 蔡 雷 |
|  | 数字化校园建设 | 网络中心 | 张明新 | 李福华 |
| 对外合作交流 | 对外合作交流与发展 | 国际交流与合作处 | 周启加 | 谢阳群 |

淮北师范大学办公室                        2015年5月21日制发

（此件主动公开）